## 工作计划模板
项目计划表 自动化甘特图 | [5 empty] | 甘特图起始时间(可修改)： |  | 2022-04-10 | 2022 | [9 empty] | 2022 | [10 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [10 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [10 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [10 empty] | 2022 | [8 empty] | 2022 | [9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [8 empty] | 2023 | [9 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023 | [8 empty] | 2023 | [9 empty] | 2023 | [8 empty] | 2023 | [8 empty] | 2023 | [9 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023
[9 empty] | 4月 | [9 empty] | 4月 | [10 empty] | 5月 | [8 empty] | 5月 | [9 empty] | 5月 | [11 empty] | 6月 | [8 empty] | 6月 | [9 empty] | 6月 | [10 empty] | 7月 | [8 empty] | 7月 | [9 empty] | 7月 | [11 empty] | 8月 | [8 empty] | 8月 | [9 empty] | 8月 | [11 empty] | 9月 | [8 empty] | 9月 | [9 empty] | 9月 | [10 empty] | 10月 | [8 empty] | 10月 | [9 empty] | 10月 | [11 empty] | 11月 | [8 empty] | 11月 | [9 empty] | 11月 | [10 empty] | 12月 | [8 empty] | 12月 | [9 empty] | 12月 | [11 empty] | 1月 | [8 empty] | 1月 | [9 empty] | 1月 | [11 empty] | 2月 | [8 empty] | 2月 | [9 empty] | 2月 | [8 empty] | 3月 | [8 empty] | 3月 | [9 empty] | 3月 | [11 empty] | 4月
项目名称 | 任务名称 | 部门 | 负责人 | 计划/实际 | 开始时间 | 工期(天) | 结束时间 | 完成度 | time axis 2022-04-10 to 2023-04-09
 | time axis 2022-04-10 to 2023-04-09
项目1 | 任务1 | 部门1 | 负责人11 | 计划 | 2022-04-11 | 3 | 2022-04-13 | 80%
|  |  |  | 实际 | 2022-04-11 | 4 | 2022-04-14
| 任务2 | 部门1 | 负责人11 | 计划 | 2022-04-11 | 11 | 2022-04-25 | 50%
|  |  |  | 实际 | 2022-04-12 | 12 | 2022-04-27
|  | 部门2 | 负责人21 | 计划 | 2022-04-12 | 3 | 2022-04-14 | 100%
|  |  |  | 实际 | 2022-04-12 | 3 | 2022-04-14
| 任务3 | 部门2 | 负责人21 | 计划 | 2022-04-15 | 6 | 2022-04-24 | 100%
|  |  |  | 实际 | 2022-04-15 | 5 | 2022-04-21
|  | 部门2 | 负责人21 | 计划 | 2022-04-18 | 14 | 2022-05-11 | 100%
|  |  |  | 实际 | 2022-04-18 | 14 | 2022-05-11
|  | 部门3 | 负责人33 | 计划 | 2022-04-20 | 3 | 2022-04-24 | 30%
|  |  |  | 实际 | 2022-04-20 | 3 | 2022-04-24
|  | 部门4 | 负责人44 | 计划 | 2022-04-22 | 1 | 2022-04-24 | 40%
|  |  |  | 实际 | 2022-04-22 | 1 | 2022-04-24
| 任务4 | 部门1 | 负责人11 | 计划 | 2022-04-22 | 2 | 2022-04-25 | 0%
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  | 部门2 | 负责人25 | 计划 | 2022-04-23 | 2 | 2022-04-25
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -
|  |  |  | 计划 |  |  | -
|  |  |  | 实际 |  |  | -

## 自定义配置表
部门 | 部门对应的负责人 | [7 empty] | 假期 | 假期 | 辅助列 | 休息日序号
部门1 | 部门1 | 部门2 | 部门3 | 部门4 | 部门5 | 部门6 | 部门7 | 部门8 | 元旦 | 2022-01-01 | 假 | 1
部门2 | 负责人11 | 负责人21 | 负责人31 | 负责人41 | 负责人51 | 负责人61 | 负责人71 | 负责人81 | 元旦 | 2022-01-02 | 假 | 希望休息日是哪天？
部门3 | 负责人12 | 负责人22 | 负责人32 | 负责人42 | 负责人52 | 负责人62 | 负责人72 | 负责人82 | 元旦 | 2022-01-03 | 假 | 请对应下表填写休息日序号
部门4 | 负责人13 | 负责人23 | 负责人33 | 负责人43 | 负责人53 | 负责人63 | 负责人73 | 负责人83 | 春节 | 2022-02-11 | 假
部门5 | 负责人14 | 负责人24 | 负责人34 | 负责人44 | 负责人54 | 负责人64 | 负责人74 | 负责人84 | 春节 | 2022-02-12 | 假 | 休息日序号 | 对应的休息日
部门6 | 负责人15 | 负责人25 | 负责人35 | 负责人45 | 负责人55 | 负责人65 | 负责人75 | 负责人85 | 春节 | 2022-02-13 | 假 | 1 | 星期六、星期日
部门7 | 负责人16 | 负责人26 | 负责人36 | 负责人46 | 负责人56 | 负责人66 | 负责人76 | 负责人86 | 春节 | 2022-02-14 | 假 | 2 | 星期日、星期一
部门8 | 负责人17 | 负责人27 | 负责人37 | 负责人47 | 负责人57 | 负责人67 | 负责人77 | 负责人87 | 春节 | 2022-02-15 | 假 | 3 | 星期一、星期二
[9 empty] | 春节 | 2022-02-16 | 假 | 4 | 星期二、星期三
[9 empty] | 春节 | 2022-02-17 | 假 | 5 | 星期三、星期四
[9 empty] | 清明节 | 2022-04-03 | 假 | 6 | 星期四、星期五
[9 empty] | 清明节 | 2022-04-04 | 假 | 7 | 星期五、星期六
[9 empty] | 清明节 | 2022-04-05 | 假 | 11 | 仅星期日
[9 empty] | 劳动节 | 2022-05-01 | 假 | 12 | 仅星期一
[9 empty] | 劳动节 | 2022-05-02 | 假 | 13 | 仅星期二
[9 empty] | 劳动节 | 2022-05-03 | 假 | 14 | 仅星期三
[9 empty] | 劳动节 | 2022-05-04 | 假 | 15 | 仅星期四
[9 empty] | 劳动节 | 2022-05-05 | 假 | 16 | 仅星期五
[9 empty] | 端午节 | 2022-06-12 | 假 | 17 | 仅星期六
[9 empty] | 端午节 | 2022-06-13 | 假
[9 empty] | 端午节 | 2022-06-14 | 假
[9 empty] | 中秋节 | 2022-09-19 | 假
[9 empty] | 中秋节 | 2022-09-20 | 假
[9 empty] | 中秋节 | 2022-09-21 | 假
[9 empty] | 国庆节 | 2022-10-01 | 假
[9 empty] | 国庆节 | 2022-10-02 | 假
[9 empty] | 国庆节 | 2022-10-03 | 假
[9 empty] | 国庆节 | 2022-10-04 | 假
[9 empty] | 国庆节 | 2022-10-05 | 假
[9 empty] | 国庆节 | 2022-10-06 | 假
[9 empty] | 国庆节 | 2022-10-07 | 假
Note on O2: 辅助列必须填写：假

## 稻壳儿表格模板使用说明
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
稻壳儿表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜汉仪旗黑-55简
汉仪旗黑-55简
02
字体说明
03
素材说明
图片：
无
素材：
无
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 使用步骤
· 自定义配置表
1、部门&负责人：部门和负责人是二级联动下拉菜单
2、在B列填写部门名称，负责人上方自动获取部门名称
3、最多支持8个部门
4、部门对应的负责人数量不限
5、下拉菜单均为自动识别数量
6、假期：
1）如果您的假期是国家法定假日，根据当年的情况，修改法定假期日期
2）如果有额外假期，可继续向下填写
3）辅助列必须填写：“假”用于甘特图显示假期灰色
7、休息日序号：使用下拉菜单填写，下拉菜单序号对应的休息日在，选择序号的下方可查看
注意：休息日序号以及对应的休息日，不可自定义编辑
· 填写工作计划
1、项目名称和任务名称根据实际情况自由填写，自由合并单元格
2、部门和负责人为下拉菜单，二级联动
3、计划时间，和实际时间分别填写，便于总结已经完成的工作
4、甘特图根据开始日期和结束日期自动生成
店铺：VCman工作室
作者：灰飞烟灭
点击跳转稻壳官方店铺
自定义配置表 => 填写工作计划