## 进度表
工程进度计划表
本进度计划暂按招标文件的要求制定 |  | 工期：5月1日-6月30日；60 日历天 | [8 empty] | 备注
序号 | 项目名称：******工程 | 0501-0507 | 0508-0514 | 0515-0521 | 0522-0528 | 0529-0604 | 0605-0611 | 0612-0618 | 0619-0625 | 0626-0630
1 | 深化设计
2 | 施工准备 | [9 empty] | 工程项目部进驻工地施工准备
3 | 管线通畅 | [9 empty] | 核查确认主体工程符合规范要求
4 | 设备进场 | [9 empty] | 设备材料进场（配合工程进度分期分批进场）
5 | 管、线槽敷设 | [9 empty] | 明装管、线槽敷设
6 | 线缆敷设 | [9 empty] | 线缆敷设
7 | 箱、底座(盒)安装
8 | 现场设备安装、接线
9 | 控制中心设备安装、接线
10 | 系统单机调试
11 | 全系统调试、测试
12 | 行业管理报验
注：⑴ 本工程施工进度计划表是依据招标文件计划工期而制定的，中标后将根据实际工期做相应的调整；
⑵ 系统的详细施工进度计划表将根据工程基建、装修等各专业的工程施工进度而编制；
⑶ 工程施工人员进场后，将根据工程实际情况每月向基建办公室、监理公司报月进度计划