## 1
项目 | 计划数 |  |  |  | 占比 | [8 empty] | 2022-03-04 10:58 |  |  |  | 2022-03-04 10:58 |  |  |  | 2022-03-04 10:58 |  |  |  | 2022-04-04 10:58
总计划 | 7 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[16 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-02
紧急 | 3 |  |  |  | 42.86% | [8 empty] | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 |  | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09
[14 empty] | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 |  | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16
重要 | 2 |  |  |  | 28.57% | [8 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 |  | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23
[14 empty] | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
日常 | 2 |  |  |  | 28.57%
计划摘要 | 计划内容 | 重要程度 |  | 计划 天数 | 计划日期 | 计划结束 | 实际结束 | 实际推 迟天数 | 预警提醒 | time axis 2022-03-01 to 2022-04-16
[9 empty] | 超期 | 今天 | 一周 | 十天 | 一月 | 44621 | 44622 | 44623 | 44624 | 44625 | 44626 | 44627 | 44628 | 44629 | 44630 | 44631 | 44632 | 44633 | 44634 | 44635 | 44636 | 44637 | 44638 | 44639 | 44640 | 44641 | 44642 | 44643 | 44644 | 44645 | 44646 | 44647 | 44648 | 44649 | 44650 | 44651 | 44652 | 44653 | 44654 | 44655 | 44656 | 44657 | 44658 | 44659 | 44660 | 44661 | 44662 | 44663 | 44664 | 44665 | 44666 | 44667
摘要1 | 主体结构 | 1 | 紧急 | 6 | 2022-03-01 | 2022-03-07 |  | FALSE | - | - | ★ | - | -
摘要2 | 园林绿化 | 0 | 重要 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-12 |  | FALSE | - | - | - | ★ | -
摘要3 | 公建道路 | -1 | 日常 | 4 | 2022-03-03 | 2022-03-07 |  | FALSE | - | - | ★ | - | -
摘要4 | 门窗工程 | 1 | 紧急 | 18 | 2022-03-04 | 2022-03-22 |  | FALSE | - | - | - | - | ★
摘要5 | 室内工程 | 0 | 重要 | 10 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-20 | 5
摘要6 | 水电燃气 | -1 | 日常 | 4 | 2022-03-06 | 2022-03-10 |  | FALSE | - | - | ★ | - | -
摘要7 | 电器工程 | 1 | 紧急 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 4
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
Gantt chart of work plan and task schedule
工作计划任务进度甘特表

## 说明
稻壳儿表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜字体名称
思源黑体 Bold
02
字体说明
思源黑体 Medium
03
素材说明
图片：
模板中使用的图片来源于【稻壳图标】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 请在此处输入表格使用说明问题。
1、计划天数、推迟天数、预警提醒和日期为公式自动计算更新，无需录入操作(如红色方框区域)；
2、动态图表智能更新；
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
3、日历自动计算更新；