## Sheet2
部门每日工作计划表
编号 | 工作名称 | 工作内容 | 优先次序 | 责任人 | 完成情况 | 自我评价 | 未完成原因 | 备注
1 | 沟通、商榷、签约 | 小范围内就变革的大框架及合同进行沟通、商榷； 驻点工作计划、决委会议程及相关人选进行沟通、确定。 | 第一序列 | 周某某 | 已完成
2 | 决委会第一次会议暨项目筹备、动员大会 | 1.相关领导致辞； 2.项目内容介绍； 3. 项目总体进度介绍； 4. 驻点工作计划介绍； 5. 决委会、职能小组相关内容简介； 6. 宣誓。 | 第一序列 | 蒋某某 | 未完成
3 | 培训与交流 | 1. 变革管理、变革观念培训与交流； 2. 问卷发放； 3. 资料收集清单发放； 4. 日常管理技术介绍发动。 | 第二序列 | 何某某 | 进行中
4 | 公司高管层变革思路访谈 | 1.高管层的愿景、核心价值观、战略思路； 2.高管层对本次变革的认识、态度和建议； 3.变革障碍点、关键点分析。 | 第二序列 | 金某某 | 已停止
5 | 专题研讨会 | 组织架构、人力资源管理、内销、财务等相关敏感问题组织人员进行专题研讨； | 第三序列 | 吕某某 | 已完成
6 | 流程分析会 | 组织相关业务流程上下游部门人员进行流程分析、梳理 | 第三序列 | 魏某某 | 未完成
7 | 战略规划与战略管理培训、交流 | 对高管层进行战略规划、战略管理相关知识介绍、思路梳理、方法介绍，并对未来发展战略进行重新审视 | 第三序列 | 水某某 | 进行中
8 | 访谈 | 组织架构、人力资源深度访谈； 中基层干部访谈； 集体访谈； | 第三序列 | 郑某某 | 已停止