## 日历
2022 |  | 年 | 8 | 月 |  |  | 工作计划表-状态提醒 |  |  |  |  | 今日时间： |  | 2022-09-27
2022年8月
[8 empty] | 提前完成 | 8 | 未及时完成 | 0 | 按时完成 | 3
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 序号 | 任务名称 | 开始日期 | 完成日期 | 任务描述 | 预计天数 | 完成状态
| 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 1 | 集成吊顶 | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 紧急 | 17 | 2 | 提前完成
2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2 | 量窗帘的尺寸 | 2022-07-02 | 2022-09-27 | 紧急 | 87 | 3 | 按时完成
2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 3 | 油漆配色 | 2022-07-03 | 2022-07-31 | 一般 | 28 | 2 | 提前完成
2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 4 | 购买盆栽 | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 重要 | 17 | 2 | 提前完成
2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 |  |  |  | 5 | 美缝 | 2022-07-05 | 2022-08-22 | 一般 | 48 | 2 | 提前完成
[7 empty] | 6 | 油漆上色 | 2022-07-06 | 2022-08-23 | 紧急 | 48 | 2 | 提前完成
[7 empty] | 7 | 安装两张床 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 一般 | 48 | 2 | 提前完成
本年工作安排 | [6 empty] | 8 | 安装桌子 | 2022-07-08 | 2022-09-27 | 紧急 | 81 | 3 | 按时完成
1 | [6 empty] | 9 | 安装沙发 | 2022-07-09 | 2022-07-31 | 一般 | 22 | 2 | 提前完成
2 | [6 empty] | 10 | 水电收尾 | 2022-07-10 | 2022-07-27 | 紧急 | 17 | 2 | 提前完成
3 | [6 empty] | 11 | 安装浴霸 | 2022-07-11 | 2022-09-27 | 一般 | 78 | 3 | 按时完成
4
5
6
7
8
9
10

## 说明
表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 请在此处输入表格使用说明问题。
1、完成日期列为了效果设置了today相关函数，可以直接清除内容输入自己相关的日期即可，其他圈出来的均是公式自动计算，左上角圈出来的年月份可以直接手动输入,日历里面自动标注今天的日期。