## Sheet3
工作计划总结表（公司\部门） Summary of work plan
类别 | 工作名称 | 工作内容 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 重要性 | 完成情况 | 完成时间 | 未完成原因 | 处理对策 | 更改计划时间 | 备注
上周总结 | 绩效及信息化工作规划 | 绩效及信息化工作规划； | 千库 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 高 | 已完成 | 2020-09-01
| 绩效承诺书签订 | 签订完毕所有的绩效承诺书，包括各特殊机构 | 千库 | 2020-08-02 | 2020-09-02 | 中 | 未完成 | 2020-09-02
| 季度考核公文下发及宣导 | 下发季度考核公文，并组织各专业部门进行宣导 | 千库 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 低 | 进行中 | 2020-09-03
| 绩效承诺书调整准备 | 确定是否需要调整绩效承诺书，如需要进行调整。预计在4月初调整完毕 | 千库 | 2020-08-04 | 2020-09-04 | 高 | 未完成 | 2020-09-04
| 人事信息梳理 | 逐个机构梳理人事信息，并完善，预计4月份完成；以后每半年度梳理一次，保证人事系统中的信息准确。 | 千库 | 2020-08-05 | 2020-09-05 | 中 | 进行中 | 2020-09-05 |  |  |  |  | 本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。
本周计划 | 工作名称 | 工作内容 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 重要性 | 备注
| 绩效及信息化工作规划 | 绩效及信息化工作规划； | 千库 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 高
| 绩效承诺书签订 | 签订完毕所有的绩效承诺书，包括各特殊机构 | 千库 | 2020-08-02 | 2020-09-02 | 中
| 季度考核公文下发及宣导 | 下发季度考核公文，并组织各专业部门进行宣导 | 千库 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 低
| 绩效承诺书调整准备 | 确定是否需要调整绩效承诺书，如需要进行调整。预计在4月初调整完毕 | 千库 | 2020-08-04 | 2020-09-04 | 高
| 人事信息梳理 | 逐个机构梳理人事信息，并完善，预计4月份完成；以后每半年度梳理一次，保证人事系统中的信息准确。 | 千库 | 2020-08-05 | 2020-09-05 | 中