## Sheet1
工作计划进度自动监控表
项目基础信息 | 项目名称 | 某某项目 | 工作查询 | G001 | 预计开始时间 | 2020-07-01 | 目前状态 | 完成
| 项目周期 | 6月1日-7月30日 |  |  | 预计结束时间 | 2020-07-10 | 提前完成天数 | -3
| 项目负责人 | 吕某某 |  |  | 实际开始时间 | 2020-07-05 | 预计工期 | 9
| 填表人 | 吕某某 |  |  | 实际结束时间 | 2020-07-08 | 实际工期 | 3
序号 | 工作名称 | 工作内容 | 责任人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注 | 时间类别 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30
G001 | 设备报废 | 报废己无法修复的旧电脑 | 吕某某 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 2020-07-05 | 2020-07-08 |  | 计划时间
G002 | 常规运维支持 | 桌面支持，常规服务器管理 | 吕某某 | 2020-07-02 | 2020-07-11 | 2020-07-06 | 2020-07-11 |  | 计划时间
G003 | 网络运维合同 | 网络运维服务续约 | 吕某某 | 2020-07-03 | 2020-07-12 | 2020-07-07 | 2020-07-12 |  | 计划时间
G004 | 机房空调更换 | 服务器机房老化空调更护一台 | 吕某某 | 2020-07-04 | 2020-07-13 | 2020-07-08 | 2020-07-13 |  | 计划时间
Note on E2: 请在此处输入 工作编号