## 营运工作计划表
营运工作计划表
计划日期 | 2020 | 7
当前日期 | 2020-07-16
任务 |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 资源协助 | 产出结果 | 完成进度 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
[9 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
确定活动主题、时间和对象 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 小青 | 协助 | 年中活动 | 100%
策划活动形式 |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 小青 |  | 100超值换购 | 90%
确定活动文案 |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 小青 | 品牌部配合 | XX活动大促 | 70%
确定推广资源以及投放渠道 |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-13 | Mary |  | 平台投放 | 60%
风险控制 |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-19 | 技术部 | 技术部支持 | NA | 20%
确定监测指标 |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-25 | 技术部 |  | NA | 10%
成本预估及效果评估 |  |  | 2020-07-26 | 2020-07-31 | 营运 |  | NA | 10%