## Sheet1
工作计划进度表
|  | 选择年月 |  | 2018 |  | 年 | 8 |  | 月
时间 工作事项 | 事项负责人
|  | 方案确定 |  |  | 杂项准备期 | [6 empty] | 页面设计期 | [6 empty] | 页面 定稿期 |  |  | 预审及 发信息 |  |  |  | 活动期
|  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30
|  | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期 | 星 期
|  | 43313 | 43314 | 43315 | 43316 | 43317 | 43318 | 43319 | 43320 | 43321 | 43322 | 43323 | 43324 | 43325 | 43326 | 43327 | 43328 | 43329 | 43330 | 43331 | 43332 | 43333 | 43334 | 43335 | 43336 | 43337 | 43338 | 43339 | 43340 | 43341 | 43342
确定方案 | XX
筛选数据库，确定会员数 | bar: 2018-08-04 to 2018-08-06
确定EDM发送方和数量 | bar: 2018-08-04 to 2018-08-06
确定补偿支付方式和流程 | bar: 2018-08-05 to 2018-08-07
联系商家，说明方案 | bar: 2018-08-05 to 2018-08-07
确认补偿金额及方式 | XX | bar: 2018-08-06 to 2018-08-08
建立新链接，发布宝贝 | bar: 2018-08-11 to 2018-08-12
采购统一店铺优惠券工具 | bar: 2018-08-07 to 2018-08-08
提供选品及宝贝链接 | bar: 2018-08-07 to 2018-08-08; 2018-08-11
制作活动方案，规划CPS | XX | bar: 2018-08-01
开始页面设计-邮件正文、独网banner、详情页说明banner | bar: 2018-08-11 to 2018-08-16
提供设计稿文件给到邮件发送方 | bar: 2018-08-19
发送第二轮邮件：当天提示活动开始 | bar: 2018-08-25